## Plan_produccion
Disciplina
Nombre del proyecto
Artista / Colectivo de artistas
Tel / Cel / E- mail
Para empezar el plan de producción tené en cuenta |  |  | El plazo máximo para desarrollar el proyecto es de 170 días.
Podés agregar filas con nuevas tareas.
En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea.
CUADRO RESUMEN
ETAPAS | NRO | DESCRIPCION | Días corridos (indicar fecha de incio y de finalización aprox. de cada etapa)
|  |  | Desde | Hasta | Cantidad de días
Pre-producción | 1 | Compra general de equipamiento y materiales / organización de tareas | 15 de junio | 25 de junio | 10
Producción | 2 | Producción de esculturas para instalación | 26 de junio | 26 de julio | 30
Producción | 3 | Realización de bases, soportes y tarimas | 27 de julio | 16 de agosto | 20
Producción | 4 | Filmación y edición video | 17 de agosto | 6 de septiembre | 20
Ajustes para el montaje | 5 | Pintura de bases, soportes y tarimas / compra de materiales para el montaje / contratación de asistentes y seguros / contratación de fletes / últimos ajustes | 7 de septiembre | 17 de septiembre | 10
|  |  |  | TOTAL | 90