## Cronograma
Disciplina
Nombre del proyecto
Directorx o artista representante
Tel / Cel / E- mail
Para empezar el plan de producción tené en cuenta: |  |  | El plazo máximo para desarrollar el proyecto es de 170 días.
Podés agregar filas con nuevas tareas.
En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea.
Etapa | Item | Descripción tareas a realizar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
| 1 | Ensayos de mesa
| 2 | Re-escritura de la obra
| 3 | Ensayos en sala de ensayo
| 4 | Diseño escenografía
| 5 | Diseño vestuario
| 6 | Ensayos con músicos
| 7 | Realización escenografía
| 8 | Realización vestuario
| 9 | Diseño luces
| 10 | Diseño sonoro
| 11 | Ensayos en teatro
| 12 | Pruebas de vestuario
| 13 | Puesta de luces
| 14 | Ensayo general
| 15 | Estreno
CUADRO RESUMEN
ETAPAS | NRO | DESCRIPCIÓN | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: Días corridos
|  |  | Desde | Hasta
| 1 | Ensayos de mesa | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0
| 2 | Re-escritura de la obra | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0
| 3 | Ensayos en sala de ensayo | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0
| 4 | Diseño escenografía | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0
| 5 | Diseño vestuario | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0
| 6 | Ensayos con músicos | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0
| 7 | Realización escenografía | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0
| 8 | Realización vestuario | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0
| 9 | Diseño luces | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0
| 10 | Diseño sonoro | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0
| 11 | Ensayos en teatro | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0
| 12 | Pruebas de vestuario | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0
| 13 | Puesta de luces | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0
| 14 | Ensayo general | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0
| 15 | Estreno | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 1: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 2: 0; En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0
|  | DÍAS TOTALES | En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea. 3: 0