## Cronograma ejemplo
Disciplina
Nombre del proyecto
Directorx
Tel / Cel / E- mail
Para empezar el plan de producción tené en cuenta: |  |  | El plazo máximo para desarrollar el proyecto es de 24 semanas.
Podés agregar filas con nuevas tareas.
En cada etapa pintá con un color los días que llevará cada tarea.
NRO DE SEMANAS
Etapa | Item | Descripción tareas a realizar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1 | Ensayos de mesa | bar: NRO DE SEMANAS 1 to NRO DE SEMANAS 4
| 2 | Re-escritura de la obra | bar: NRO DE SEMANAS 3 to NRO DE SEMANAS 5
| 3 | Ensayos en sala de ensayo | bar: NRO DE SEMANAS 5 to NRO DE SEMANAS 20
| 4 | Diseño Escenografía | bar: NRO DE SEMANAS 10 to NRO DE SEMANAS 11
| 5 | Diseño Vestuario | bar: NRO DE SEMANAS 10 to NRO DE SEMANAS 11
| 6 | Ensayos con músicos | bar: NRO DE SEMANAS 21 to NRO DE SEMANAS 23
| 7 | Realización Escenografía | bar: NRO DE SEMANAS 14 to NRO DE SEMANAS 19
| 8 | Realización Vestuario | bar: NRO DE SEMANAS 16 to NRO DE SEMANAS 19
| 9 | Diseño Luces | bar: NRO DE SEMANAS 20 to NRO DE SEMANAS 21
| 10 | Diseño Sonoro | bar: NRO DE SEMANAS 15 to NRO DE SEMANAS 16
| 11 | Ensayos en Teatro | bar: NRO DE SEMANAS 21 to NRO DE SEMANAS 23
| 12 | Pruebas de Vestuario | bar: NRO DE SEMANAS 20 to NRO DE SEMANAS 21
| 13 | Puesta de Luces | bar: NRO DE SEMANAS 23
| 14 | Ensayo General | bar: NRO DE SEMANAS 24
| 15 | Estreno | bar: NRO DE SEMANAS 24
CUADRO RESUMEN
ETAPAS | NRO | DESCRIPCIÓN | NRO DE SEMANAS 1: Días corridos
|  |  | Desde | Hasta
| 1 | Ensayos de mesa | NRO DE SEMANAS 1: 1; NRO DE SEMANAS 2: 28
| 2 | Re-escritura de la obra | NRO DE SEMANAS 1: 15; NRO DE SEMANAS 2: 35
| 3 | Ensayos en sala de ensayo | NRO DE SEMANAS 1: 29; NRO DE SEMANAS 2: 140
| 4 | Diseño Escenografía | NRO DE SEMANAS 1: 64; NRO DE SEMANAS 2: 78
| 5 | Diseño Vestuario | NRO DE SEMANAS 1: 64; NRO DE SEMANAS 2: 78
| 6 | Ensayos con músicos | NRO DE SEMANAS 1: 141; NRO DE SEMANAS 2: 161
| 7 | Realización Escenografía | NRO DE SEMANAS 1: 92; NRO DE SEMANAS 2: 133
| 8 | Realización Vestuario | NRO DE SEMANAS 1: 106; NRO DE SEMANAS 2: 133
| 9 | Diseño Luces | NRO DE SEMANAS 1: 134; NRO DE SEMANAS 2: 147
| 10 | Diseño Sonoro | NRO DE SEMANAS 1: 99; NRO DE SEMANAS 2: 112
| 11 | Ensayos en Teatro | NRO DE SEMANAS 1: 141; NRO DE SEMANAS 2: 165
| 12 | Pruebas de Vestuario | NRO DE SEMANAS 1: 134; NRO DE SEMANAS 2: 161
| 13 | Puesta de Luces | NRO DE SEMANAS 1: 160; NRO DE SEMANAS 2: 168
| 14 | Ensayo General | NRO DE SEMANAS 1: 169; NRO DE SEMANAS 2: 169
| 15 | Estreno | NRO DE SEMANAS 1: 170; NRO DE SEMANAS 2: 170